## Formato a diligenciar
| FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION | [7 empty] | CÓDIGO: A5-FO-04
VERSIÓN: 01
Vigente desde: 22/05/2024
UNIDAD DE GASTO | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02) | [5 empty] | FECHA |  | 2024-10-31
SUBUNIDAD DE GASTO | PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL (32-01-02-004) | [5 empty] | DEPENDENCIA |  | PNN PURACE- DTAO
PAGO No. | 9 |  | TOTAL DE PAGOS |  |  | 12 | PERIODO A PAGAR |  | 01 AL 30 octubre 2024
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR
NOMBRE/RAZON SOCIAL | JUAN BAUTISTA BOLAÑOS NARVAEZ | [5 empty] | TIPO DE DOCUMENTO |  | CC
IDENTIFICACION | 76296659 | [5 empty] | NATURALEZA |  | Persona Natural
CORREO | juanbautista74b@gmail.com | [5 empty] | TELEFONO DE CONTACTO |  | 3172170799
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO
TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO GESTION | [5 empty] | CUAL
CONTRATO No. | CD-DTAO-040 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024 | FECHA DE INICIO |  |  | 2024-02-05 |  | FECHA DE TERMINACION INICIAL | 2024-12-30 | FECHA DE TERMINACION FINAL |  | 2024-12-30
REGISTRO PRESUPUESTAL | 12724 | USO PRESUPUESTAL |  |  | A-02-02-02-008-005-09-9 Otros servicios de apoyo y de información N.C.P
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
Situacion Financiera |  |  | Pagos Tramitados
Valor Inicial | 19953786 |  | pago1 |  |  | Pago 2 | Pago 3 | Pago 4 | Pago 5 |  | Pago 6
Adicion 1 |  |  | 1591406 |  |  | 1836238 | 1836238 | 1836238 | 1836238 |  | 1836238
Adicion 2 |  |  | Pago 7 |  |  | Pago 8 | Pago 9 | Pago 10 | Pago 11 |  | Pago 12
Adicion 3 |  |  | 1836238 |  |  | 1836238
Adicion 4 |  |  | Pago 13 |  |  | Pago 14 | Pago 15 | Pago 16 | Pago 17 |  | Pago 18
Reduccion 1
Reduccion 2 |  |  | Pago 19 |  |  | Pago 20 | Pago 21 | Pago 22 | Pago 23 |  | Pago 24
Reduccion 3
Reduccion 4 |  |  | Pago 25 |  |  | Pago 26 | Pago 27 | Pago 28 | Pago 29 |  | Pago 30
Valor Actual | 19953786
| Total Pagado |  |  | 14445072
| Saldo Actual |  |  | 5508714
| VALOR A PAGAR: |  |  | 1836238
| Menos este pago |  |  | 3672476 |  |  | Porcentaje de Ejecución Financiera |  |  | 81.6%
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
OBJETO: |  |  | AO07-P3202032-003 Prestar servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía técnica y administrativa al Parque Nacional Natural Puracé para la implementación de la estrategia de prevención, vigilancia y control de los ecosistemas de páramo en los sectores de manejo definidos en el Área protegida en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR
OBLIGACIÓN | [6 empty] | ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
1-. desarrollar acciones con actores sociales e institucionales priorizados por el AP con el fin de fortalecer la Gobernanza en el contexto SINAP, especialmente lo relacionado con la reconversión productiva en el sector Alto Patía. -municipio de Sotará. | [6 empty] | Actividad 1. Reunión con el equipo de trabajo del comité de ganaderos, Jefe del PNN purace, directivos de la asociación, lugar. oficina comité de ganaderos Popayán. tema a tratar, avances proyecto convenio 010-del 2022. El Proyecto Convenio 010 de 2022 para la Reconversión Ganadera en el Municipio de Sotará, zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Puracé, busca apoyar y acompañar a los productores ganaderos en su proceso de reconversión. Esto incluye acompañamiento en campo, talleres, entrega de insumos, recorridos de campo para caracterización y planeación predial, reuniones comunitarias y fortalecimiento de la asociación. El proyecto se enfoca en las veredas: - Piedra de León: con 50 beneficiarios - Ullucos: con 56 beneficiarios - San Roque: con 24 beneficiarios - La Palma - Campo Bello - Casas Nuevas - El Diviso - Chapa Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de implementación, centrada en la entrega de insumos. Este esfuerzo busca promover la sostenibilidad y el desarrollo económico en la región, en armonía con la protección del Parque Nacional Natural Puracé.. Evidencia: Anexo 1 Fotografias y lista de asistenca Actividad 2: Acompañamiento en campo al proyecto de reconversiòn ganadera Evidencia: Anexo 2 informe acompañamiento proyecto reconversiòn ganadera Actividad 3: se realizan reuniones en coordinación con entidades, Pnn purace, alcaldía municipal, Smurfit, asociación agroambiental de peñas blancas -el oso andino y apoyo de la ingeniera Leidy Astudillo, para trabajarle a un proyecto sostenible para la conservación que beneficie a todos los aliados de la asociación, como complementario al proyecto convenio 010 del 2022 y así poder seguir protegiendo estas áreas estratégicas. Evidencia: Anexo 3: Lista de asistencia y fotografias Actividad 4 Se participo en coordinacion con alcadia municipal de sotara, pnn purace , con 18 propietarios de las reservas del la sociedad civil,para coordinar entrega de unos insumos que se le entre garan a cada propitario , un proyecto de de alcaldia municipal para insentivar y apoyar a estos propetarios por proteger y conservar estas areas estrategiacas de la zona amortiguadora del pnn purace ,en la serrania peñas blancas -sotara. Evidencia: Anexo 4: Lista de asistnecia y fotografias
2. Apoyar el ejercicio de la autoridad ambiental en los sectores de manejo en donde se requiera fortalecer, con énfasis en el sector de manejo Ato Cauca, con fin de aportar al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. | [6 empty] | Actividad 5: SE realizan los siguientes recorirdos de PVC en la zona de influencia del PNN en el municipio de Sotarà 1. Recorrido a cerrro Negro a recoger las camaras trampa 2 ??? 3. ?? 4. ??? Evidencia: Anexo 5: Recorridos de PVC
3. Participar en los eventos y realizar acciones que el PNN Puracé disponga en el marco de la implementación del Plan de Manejo. | [6 empty] | Actividad 6: Se apoyo coordinadamente con la alcaldía municipal y Pnn purace el Curso con el Sena Manejo de la información turística. Lugar: paispamba, (sacúdete) Aprendices ,25 de las veredas ullucos, san roque, piedradeleon, la dorada. El curso de Manejo de la Información Turística, donde nuestra comunidad ha aprendido a identificar sus potencialidades y a convertirse en informadores locales: Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y descubre cómo estamos transformando nuestro entorno a través del conocimiento y la colaboración. ¡Juntos, hacemos de nuestro destino un lugar más atractivo y acogedor para todos! #TurismoLocal #InformadoresTurísticos #Comunidad #DesarrolloLocal #ManejoDeInformación Evidencia: Anexo 6 Fotografias y lista de asistencia Actividad -7: taller de monitoreo y comunicación comunitario #5, lugar vereda san roque, sector cerro negro finca del señor Juan Realpe. Evidencia: Anexo 7: Ficha de personasl capacitadas diligenciada
4. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionado con el objeto del contrato | [6 empty] | Para este mes no se atendieron otras actividades delegadas por el supervisor del contrato
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
RECIBIDO A SATISFACCIÓN
En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones. Por lo anterior autorizo el pago por valor de:un millon ochosietos treintaiseismil dosientos treintaiocho ($ 1.836.238) M/CTE
AUTORIZACIÓN DE PAGO
Firma | [6 empty] | Firma
Nombre del Contratista o Supervisor | JuanBautista Bolaños | [5 empty] | Nombre del Contratista o Supervisor |  | Isaac Bedoya
C.C.: | 76296659 | [5 empty] | C.C.: |  | 10,537,064
Cargo: | Contratista | [5 empty] | Cargo: |  | Jefe de area protejida
Note on B28: Formulado no mover

## Datos (hidden)
Naturaleza | Tipo
Persona Natural | CC | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)
Persona Extranjera | NIT | FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)
Persona Juridica
Union Temporal
Consorcio
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)
FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL (32-04-01)
PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL (32-01-02-000)
PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL (32-01-02-003)
PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL (32-01-02-004)
PARQUES NACIONALES DT. SUROCCIDENTE/PACIFICO (32-01-02-005)
PARQUES NACIONALES DT. CARIBE (32-01-02-006)
PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA (32-01-02-007)
PARQUES NACIONALES DT.ORINOQUIA (32-01-02-008)
UNIDAD DE PARQUES - GESTION GENERAL (32-04-01-100)
FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL (32-04-01-100-003)
FONAM-PARQUES - ANDES OCCIDENTALES (32-04-01-100-004)
FONAM-PARQUES - PACIFICO (32-04-01-100-005)
FONAM-PARQUES - CARIBE (32-04-01-100-006)
FONAM-PARQUES - AMAZONIA (32-04-01-100-007)
FONAM-PARQUES - ORINOQUIA (32-04-01-100-008)
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO GESTION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ORDEN DE COMPRA
CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE CONSULTORIA
CONVENIO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE FIDUCIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
OTROS
RESOLUCIONES